9.- REPRESENTE DE MANERA GRÁFICA LA VINCULACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PORTAFOLIO DEL PROGRAMA (Incluyendo el proyecto de gestión y administración).

Lógica del portafolio. El Programa organiza sus cuatro proyectos tecnológicos sobre la línea de vida de un activo inmobiliario (50 a 70 años), de modo que cada proyecto resuelve una etapa de ese ciclo y entrega al siguiente la información que hoy se pierde en cada cambio de especialista. El proyecto de gestión y administración (P0) articula el conjunto y todos los proyectos comparten una capa común de datos. De ello resultan tres tipos de vinculación: (i) secuencial, el producto de un proyecto es insumo del siguiente; (ii) de retroalimentación, los datos reales de construcción y operación re-entrenan los modelos de las etapas tempranas; y (iii) transversal, servicios comunes de gestión, gobernanza, propiedad intelectual, calidad, difusión y medición de impacto, sobre un único modelo de datos. Figura 1. Vinculación entre los proyectos del portafolio (P0–P4), la capa común de datos y las etapas del Programa. Los números identifican los vínculos descritos en la Tabla 1. Tabla 1. Vínculos, información transferida y sinergias entre los proyectos del portafolio N°; Vínculo; Qué se transfiere; Sinergia para el portafolio. 1; P0 → P1, P2, P3 y P4; Planificación y control por hitos; directrices del Consejo Estratégico y supervisión del Consejo Técnico; política de PI, gobernanza de datos y sistema de gestión de calidad; vigilancia tecnológica; difusión; medición de impacto.; Economías de escala y de ámbito: un equipo de gestión, un repositorio, un marco ético y de datos y un plan de difusión para los cuatro desarrollos; decisiones stage-gate con visión de portafolio.. 2; P1 → P2; Terreno o idea de proyecto evaluado: zona y normativa aplicable (PRC, PRI, OGUC), cabida y envolvente, estudios requeridos con plazo y costo estimados, rentabilidad (“checklist con fecha”) y bases del anteproyecto.; P2 parte de un anteproyecto con certeza normativa y económica: evita rediseños, acota el espacio de optimización y acorta la sub-etapa de diseño.. 3; P2 → P3; Proyecto optimizado (modelo BIM/IFC), presupuesto CAPEX, programa de obra, especificaciones técnicas y metas de consumo de agua, energía y residuos.; La “Zapatilla” recibe información estructurada en el modelo de datos común, lo que reduce reprocesos de coordinación entre especialidades y el reingreso manual de datos.. 4; P3 → P4; Registro as-built: equipos e instalaciones, fichas técnicas, garantías, no conformidades, postventa y libro de obra integrados.; P4 inicia la operación con la memoria técnica del activo; sin ese dato el mantenimiento predictivo actúa “a ciegas”.. 5; P3 → P1 (retroalimentación); Plazos reales de tramitación, estudios y obra por comuna, organismo y tipología de proyecto.; Re-entrena el predictor de plazos y costos de P1 con datos observados y mejora su precisión en cada ciclo.. 6; P4 → P1 y P2 (retroalimentación); OPEX real, consumos de agua y energía, frecuencia y costo de fallas por componente.; Mejora la optimización CAPEX/OPEX de nuevos diseños (P2) y la evaluación de rentabilidad de nuevos terrenos (P1): se cierra el ciclo de vida.. 7; Capa común de datos (P1–P4); Modelo de datos común basado en estándares abiertos (IFC/ISO 16739, ISO 19650, GeoJSON/OGC), diccionario de datos, API, identificador único del activo (p. ej., ROL SII) y servicios de MLOps.; Evita que los desarrollos del propio Programa se conviertan en nuevos silos y habilita el producto integrado “Bitácora del activo”, comercializable por módulos o como suite.. Ruta crítica y etapas. La ruta crítica del portafolio es: especificación v1 de la capa común de datos → P1 beta con predictor de plazos y costos en usuarios piloto y lanzamiento comercial → P2 y P3 integrados en obras piloto → P4 operando sobre datos as-built en activos piloto. En la Etapa 1 del Programa (meses 1–36) los cuatro proyectos desarrollan, integran y pilotean sus soluciones en entorno operacional real, con P1 como proyecto ancla, pues hereda la plataforma “Terrenos DS49” que DTE ya opera en producción. En la Etapa 2 (meses 37–60) los desarrollos se empaquetan, escalan comercialmente a nuevas tipologías y regiones y se transfieren al sector. El paso entre etapas se decide con el informe de continuidad, sobre la base de los resultados verificados por el Consejo Técnico. Sinergias externas. El portafolio se conecta con iniciativas existentes para no duplicar esfuerzos: con la revisión automatizada de permisos (REVI) y DOM en Línea al cierre de la pre-inversión; con la metodología BIM impulsada por Planbim y el Estándar BIM para Proyectos Públicos en diseño y construcción; con la coordinación entre especialidades (RITMO) en obra; y con las capacidades nacionales de IA (CENIA) y de normalización (INN). La Política Nacional de Inteligencia Artificial y la hoja de ruta Transforma Construye 2025 orientan sus prioridades.

10.- REPRESENTE DE MANERA GRÁFICA LA VINCULACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA

Estructura asociativa. El Programa reúne a diez entidades que cubren la cadena de valor completa de la línea de vida del activo: un beneficiario y gestor tecnológico (DTE Consulting & Development SpA), cinco coejecutores tecnológicos —uno o dos por proyecto—, dos asociados que aportan conocimiento experto valorizado (ANRI y Molina Matta & Asociados) y cuatro interesados que representan la demanda (CREAR Asociados, Molina Matta & Asociados, ANRI y la Agencia de Sostenibilidad Energética). La Figura 2 muestra los vínculos contractuales, los flujos de datos y conocimiento y los mecanismos de validación; la Tabla 2 detalla el rol de cada participante. Figura 2. Vinculación entre los participantes del Programa: convenios, aportes, flujos de datos y conocimiento, gobernanza y validación de resultados. Tabla 2. Rol, proyecto y vinculación de cada participante Participante (categoría); Proyecto(s); Rol y capacidades que aporta; Vinculación con otros participantes. DTE Consulting & Development SpA Beneficiario y gestor tecnológico RUT 77.826.369-6; P0 (lidera); P1–P4; Dirección del Programa (Jorge Prieto), dirección del proyecto de gestión (Carmen Gloria Zúñiga), coordinación del portafolio (Andrés Salgado), especialidad normativa y territorial (Mauricio Pruzzo) y producto y difusión (Nicolás Caro). Aporta la plataforma “Terrenos DS49” en producción y los datos de sus proyectos DS49 (La Serena I y II, Chillán).; Suscribe el convenio con Corfo y los convenios de coejecución; administra la capa común de datos, la PI y el tablero de control; co-desarrolla P1 con Impulso Estratégico e In-Data.. Impulso Estratégico CX SpA Coejecutor RUT 77.901.282-4; P1 (dirige); Desarrollo de software e IA: predictor de plazos y costos, automatización de la ingesta de terrenos y extensión del motor a nuevas tipologías. Equipo: Ariel Sáez (director de P1), Federico Orduz y Mauricio Chamorro, más tres técnicos en desarrollo y explotación de IA.; Construye con DTE el producto conjunto de P1; integra los datos de In-Data; incorpora la validación legal de Molina Matta; entrega a P2 el anteproyecto en el esquema común.. In-Data (Consultores de Ingeniería In-Data Ltda.) Coejecutor RUT 77.725.995-4; P1 (subdirige); Big Data inmobiliario: plataforma Bau-data, que recolecta de forma automatizada los permisos de edificación y proyectos a nivel nacional. Equipo: Cristóbal Cámpora (subdirector de P1) y Daniel Minaya.; Provee datos históricos para entrenar el predictor de P1 y define los patrones y estándares de comunicación de P2, P3 y P4 con P1.. Geister Consultores Ltda. Coejecutor RUT 76.578.264-3; P2 (dirige); Coordinación BIM de especialidades: su director ha liderado la implementación BIM en más de 130 proyectos (más de 5 millones de m² en 5 países) y la oficina desarrolló gemelos digitales de las 34 sedes de Duoc UC; estudio de interrelación de tiempos entre especialistas. Equipo: Nicolás Geister (director de P2), Antonia Jiménez (arquitecta BIM, jornada completa), especialistas en IA y evaluación de proyectos.; Recibe de P1 el anteproyecto; costea con precios unitarios de ONDAC; valida reglas con revisores de ANRI; entrega a P3 el proyecto RTB en IFC; recibe de P4 datos de operación.. ONDAC SpA Coejecutor RUT 76.210.996-4; P3 (dirige); apoya P2 y P4; Referente de costos de construcción desde 1978: Manual de Precios Unitarios (APU), software “Notrasnoches”, Guía de Obras y capacitación (ITO, PAC y BIM). Equipo: Carlos Zambrano (director de P3), Carlos Herrera, programadores y administradores de obra.; Integra los software de obra en la “Zapatilla”; aporta precios, presupuestos y programación de compras a P2, P3 y P4; canal comercial hacia constructoras.. Calidad Cloud (CCLOUD S.A.) Coejecutor RUT 76.411.851-0; P4 (dirige); apoya P3; Software de control de calidad en obra y postventa, presente en más de 8.000 proyectos en Latinoamérica, con más de 40 personas y más de 10 ingenieros de software. Equipo: Ricardo León y Franze Fahrenkrog, programadores y especialistas de obra.; Aporta registros de calidad y postventa para entrenar la predicción de fallas; normaliza con ONDAC los protocolos de intercambio (P3); canal comercial regional.. Molina Matta & Asociados (Molina Matta Abogados SpA) Asociado; interesado en P1–P4 RUT 76.930.371-5; P1; Horas profesionales de abogados expertos en diversas áreas del derecho (aporte valorizado) para la aplicación y actualización normativa permanente y la gestión preventiva de riesgos legales y ambientales desde la búsqueda de terrenos.; Valida la dimensión legal de P1 (dominio, gravámenes y servidumbres) y la revisión legal del marco de uso de datos; usuario de los resultados en todo el ciclo.. ANRI A.G. Asociado; interesado en P1 RUT 75.561.900-0; P2; Horas profesionales de revisores independientes (aporte valorizado) para asesorar en la aplicación y actualización normativa permanente —térmica, acústica, copropiedad inmobiliaria y humedales— en cada tipología abordada.; Valida las reglas normativas de P2 (asociado); usuaria interesada en los resultados de P1; canal de capacitación y adopción entre revisores independientes.. CREAR Asociados (Serey y Otros Asociados Ltda.) Interesado RUT 76.026.827-5; P1–P4; Entidad patrocinante acreditada por el MINVU que desarrolla proyectos habitacionales con subsidio, con una mirada integral de diseño, gestión, ingeniería y construcción.; Integra la Mesa de Usuarios; posible caso de pilotaje en el proyecto Casablanca, que DTE desarrolla con CREAR como entidad patrocinante, sujeto a un acuerdo de piloto; primer adoptante potencial.. Agencia de Sostenibilidad Energética Interesado; P1 (según ítem 7.1); Fundación vinculada al Ministerio de Energía que promueve la eficiencia energética y las energías renovables en los sectores productivos.; Interesada en los resultados del Programa con impacto energético (diseño, eficiencia térmica e integración de energías renovables); integra la Mesa de Usuarios.. Mecanismos formales de vinculación. (i) Convenio de subsidio entre Corfo y DTE; (ii) convenios de coejecución entre DTE y cada coejecutor, con plan de trabajo, presupuesto, entregables y reglas de PI y de datos; (iii) Acuerdo de PI, Confidencialidad y Transferencia suscrito por todos los participantes; (iv) cartas compromiso de los asociados, con aportes valorizados y la contraprestación que cada carta establece (acceso a la plataforma según perfil de usuario y, en el caso de ANRI, capacitación para sus asociados; en el de Molina Matta, contraprestación proporcional a su aporte); (v) acuerdos de intercambio de datos entre coejecutores bajo el esquema común; y (vi) participación de coejecutores, asociados e interesados en el Consejo Estratégico, el Consejo Técnico y la Mesa de Usuarios. Representatividad sectorial y territorial. Los participantes cubren todos los eslabones de la cadena: pre-inversión y normativa (DTE, In-Data, Impulso Estratégico y Molina Matta), diseño y revisión (Geister y ANRI), construcción (ONDAC y Calidad Cloud), operación y postventa (Calidad Cloud), vivienda con subsidio (CREAR Asociados) y eficiencia energética (Agencia de Sostenibilidad Energética). Su alcance es nacional: la base normativa de DTE cubre más de 148 comunas, In-Data registra permisos de edificación de todo el país, ONDAC es referente nacional de precios de construcción desde 1978, ANRI agrupa a los revisores independientes del registro nacional y Calidad Cloud ha participado en más de 8.000 proyectos en Latinoamérica. Los pilotos se inician en la Región Metropolitana y en los proyectos DS49 de DTE en La Serena (Coquimbo) y Chillán (Ñuble).

11.- PROPUESTA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, MODELO DE NEGOCIOS Y ESCALAMIENTO COMERCIAL

Productos tecnológicos que se pondrán en el mercado Producto (proyecto); Qué resuelve y cómo; Clientes y usuarios; Mecanismo principal. Evaluación de activo inmobiliario (P1); Evalúa un terreno o una idea de proyecto integrando capas normativas (PRC, PRI, OGUC), geoespaciales, energéticas y de riesgo; calcula cabida y rentabilidad y predice, con aprendizaje automático, plazos y costos de estudios y permisos. Entrega alternativas priorizadas y un “checklist con fecha” que sirve de base al anteproyecto.; Desarrolladores, entidades patrocinantes (DS49/DS19), operadores multifamily, corredores y tasadores, SERVIU, MOP y municipios.; SaaS por suscripción y pago por evaluación; licencias institucionales; API para portales.. Optimización del proyecto (P2); Optimiza con IA, sobre el anteproyecto, el CAPEX, el OPEX y los plazos de diseño y estudios, con metas de agua, energía y residuos y verificación normativa asistida (p. ej., reglamentación térmica del art. 4.1.10 OGUC); entrega un proyecto “listo para construir” (RTB).; Oficinas de arquitectura e ingeniería, desarrolladores, mandantes públicos y revisores independientes.; SaaS por proyecto u oficina; servicios de implementación.. “Zapatilla” – capa de interoperabilidad (P3); Conecta software de planificación, costos, calidad y BIM con los registros de ITO/IFO; la IA homologa e interpreta datos heterogéneos a un modelo común, elimina el reingreso manual y genera el as-built digital.; Constructoras, ITO/IFO, mandantes y proveedores de software.; Suscripción por obra; conectores y API; programa de integradores.. Bitácora del activo – mantenimiento predictivo (P4); Usa la memoria de diseño y construcción del activo y los datos de operación para predecir fallas y optimizar planes de mantención; la bitácora se transfiere con el activo entre propietarios.; Operadores multifamily, administradores de condominios, mandantes públicos, industria y minería.; Suscripción por activo o superficie; implementación.. Especificación abierta de datos del activo – bien club (P3); Diccionario de datos y reglas de intercambio publicados con licencia abierta y propuestos al INN como base de norma técnica.; Todo el sector, proveedores de software y organismos públicos.; Publicación abierta y normalización.. Estrategia de transferencia tecnológica La transferencia se diseña desde el inicio con los usuarios y avanza por fases verificables, en coherencia con las dimensiones de la escala IRL (tecnología, cliente, modelo de negocio, propiedad intelectual, equipo y financiamiento): • Co-desarrollo con usuarios (living lab): asociados e interesados participan en la Mesa de Usuarios desde el diseño funcional, priorizan funcionalidades y validan prototipos, asegurando el ajuste producto–mercado antes de escalar. • Pilotaje en entorno operacional real con protocolo: cada piloto se formaliza con un acuerdo (alcance, datos y confidencialidad), línea base, métricas de éxito y acta de validación del usuario. P1 se pilotea con proyectos DS49 de DTE y GRUPO CREAR y datos de In-Data y portales; P2, con proyectos en diseño validados por revisores de ANRI; P3, en obras de GRUPO CREAR; y P4, en activos en operación (multifamily y mandantes públicos). • Empaquetamiento tecnológico: producto SaaS multicliente con documentación técnica y de usuario, API documentadas (OpenAPI), conectores, material de incorporación, acuerdos de nivel de servicio, términos y condiciones, política de datos y lista de precios. La valorización de las tecnologías se actualiza en cada informe de avance. • Mecanismos contractuales: licencias SaaS y suscripciones; licencias institucionales para organismos públicos; acuerdos de integración y co-venta con proveedores de software; licencias de datos agregados y anonimizados; y, si se requiere capital para escalar, aporte de la PI a una filial o spin-off conforme a la política del numeral 13, sin estructuras que entorpezcan la venta ni el acceso a fondos de inversión. • Transferencia de conocimiento: programa de formación y certificación para entidades patrocinantes, oficinas de arquitectura, revisores independientes (con ANRI), Direcciones de Obras Municipales, ITO/IFO y administradores de activos, y guías abiertas de buenas prácticas de IA en la línea de vida del activo. • Transferencia al ecosistema de proveedores: API y kit de conectores abiertos a proveedores locales de software e integradores BIM/IoT, con un programa de partners certificados que multiplica la capacidad de implementación (numeral 14). • Normalización: la especificación de datos de P3 se publica como bien club y se propone al INN para su tramitación como norma técnica, lo que facilita la adopción masiva. Modelo de negocios Componente; Definición. Propuesta de valor; Decisiones oportunas y con menor incertidumbre en toda la vida del activo: evaluar un terreno en horas y no en semanas, con plazos y costos esperados; diseñar con el costo total de propiedad a la vista; construir sin silos de información; y mantener de forma predictiva. Metas: reducir al menos 30% el tiempo de factibilización al término de la Etapa 1 y 50% al cierre, y disminuir reprocesos en obra y costos de mantención correctiva.. Segmentos de clientes; (1) Desarrolladores inmobiliarios y entidades patrocinantes (vivienda con subsidio DS49/DS19 y mercado libre); (2) operadores multifamily y fondos de renta; (3) mandantes públicos: SERVIU, MOP, municipios y servicios de salud; (4) oficinas de arquitectura e ingeniería y revisores independientes; (5) constructoras e ITO/IFO; (6) administradores de activos, industria y minería; (7) proveedores de software y portales (B2B2C).. Canales; Venta consultiva directa B2B y B2G; asociados como canal (ANRI y gremios); ChileCompra (Compra Ágil, convenio marco y compra pública de innovación); partners integradores; marketing de contenidos y demostraciones.. Relación con clientes; Pilotos con acompañamiento, incorporación guiada, soporte y gestión del éxito del cliente; comunidad de usuarios y capacitación certificada; hoja de ruta de producto co-priorizada en la Mesa de Usuarios.. Fuentes de ingreso (hipótesis de precios a validar en pilotos); • P1: pago por evaluación (UF 3 a 10 por terreno), suscripción profesional (UF 10 a 30 mensuales por usuario u oficina) y licencias institucionales (UF 400 a 1.500 anuales). • P2: UF 20 a 80 por proyecto optimizado o suscripción por oficina. • P3: implementación (UF 150 a 400 por empresa) y suscripción por obra (UF 10 a 40 mensuales). • P4: suscripción por activo (UF 3 a 15 mensuales según tamaño y sensorización) e implementación. • Transversal: capacitación y certificación; analítica de mercado con datos agregados y anonimizados; API con reparto de ingresos.. Recursos clave; Plataforma, modelos de IA y capa común de datos; base normativa trazable; acuerdos de datos (In-Data y portales); equipo especializado; relaciones con mandantes públicos y privados.. Actividades clave; Desarrollo y mantenimiento de modelos (MLOps); actualización normativa continua; gestión y calidad de datos; venta, implementación y soporte; alianzas y normalización.. Socios clave; Coejecutores (Impulso Estratégico, In-Data, Geister, ONDAC y Calidad Cloud), asociados, Corfo, INN, Agencia de Sostenibilidad Energética, centros de IA y universidades, proveedores de nube y de software.. Estructura de costos; Equipo de producto y datos; nube y cómputo; licencias de datos; actualización normativa y asesoría legal; ventas y soporte; certificaciones (ISO/IEC 27001 y 42001).. Métricas de negocio; Ingresos recurrentes, clientes pagadores, retención, costo de adquisición frente a valor de vida del cliente (CAC/LTV), evaluaciones mensuales y conversión de piloto a cliente.. Plan de escalamiento comercial Fase; Periodo; Hitos comerciales; Metas indicativas. Validación y primeras ventas; M1–M18; Convenios de datos con portales e In-Data (M6); P1 beta con usuarios piloto (M12); lanzamiento comercial de P1 para DS49 y una segunda tipología priorizada por la Mesa de Usuarios (M18); pilotos pagados con asociados.; ≥10 clientes pagando P1; ≥3 pilotos formalizados.. Pilotaje ampliado; M19–M36; P2 y P3 en obras piloto (M24–M30); P4 en activos piloto (M30–M36); inicio de certificación ISO/IEC 27001; informe de continuidad con valorización y modelo de negocios actualizado (M36).; ≥30 clientes pagando; ≥5 empresas usuarias de P2/P3; ≥10 activos con P4; ventas ≥ UF 4.000 en el año 3.. Escalamiento nacional; M37–M60; Lanzamiento de la suite integrada (M40); nuevas tipologías (equipamiento, industrial, energía y data centers); cobertura normativa de todas las comunas con PRC vigente; canal B2G y programa de partners; ronda de inversión privada con apoyo del Consejo Estratégico.; ≥150 clientes; ≥25 empresas con P2/P3; ≥200 activos con P4; ventas ≥ UF 25.000 en el año 5.. Post Programa; Año 6 en adelante; Internacionalización hacia países con fragmentación normativa similar (p. ej., Perú, Colombia y México) mediante partners, y ampliación a nuevas tipologías.; Definidas en el plan de negocios de cierre.. Captura de valor para el sector. Además de los ingresos de los productos, el Programa genera beneficios para masas críticas del sector: la especificación abierta de datos (bien club), la base normativa trazable, la formación de capital humano y la evidencia de impacto publicada. Estos bienes reducen costos de transacción y barreras de adopción en un sector compuesto mayoritariamente por pymes (98%).

12.- GOBERNANZA DEL PROGRAMA (Describa el modelo de gobernanza del programa, basándose en lo descrito en el subnumeral 8.8 de las bases técnicas y antecedentes de la Guía Técnica de la convocatoria, entre otros aspectos que considere necesarios).

12.1. Descripción del perfil del/la director/a del programa

Jorge Ignacio Prieto Cifuentes es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile, con más de 28 años de experiencia en la industria de la construcción. En este tiempo ha estado a cargo de obras de construcción, ha liderado y participado en grandes proyectos de infraestructura en Chile y Perú, y ha sido asesor de importantes empresas constructoras nacionales en materia de optimización de recursos en obra. Desde hace 12 años es cofundador de la empresa Inqsol.cl dedicada al desarrollo de software de gestión logística y gestión de activos en constructoras y empresas proveedoras de la construcción. Sus sistemas informáticos están presentes en varios países de Latinoamérica, siempre en el sector económico de la construcción. Ha sido gerente general y empresario de varias empresas productivas y de servicios en el ámbito de la construcción en Chile y el Perú, ha sido mentor de emprendedores durante más de seis años a través de la Fundación Simón de Cirene y ha tenido grandes e importantes cargos gremiales en la Cámara Chilena de la Construcción.

  - Describa y esquematice el modelo de gobernanza

El programa, conformado por un grupo de empresas, propone constituir una gobernanza para la ejecución, en donde, en la primera etapa del programa, la gobernanza tendrá como objetivo la puesta en marcha del trabajo colaborativo con todas las instituciones participantes, para la generación de los estatutos de operación de la gobernanza, para la aprobación por parte de Corfo correspondiente al modelo de gobernanza y su funcionamiento. Dentro del modelo de gobernanza, se tiene considerada la conformación de un Consejo Estratégico y un Consejo Técnico, permitiendo poner en funcionamiento la orgánica del equipo de trabajo. El modelo de gobernanza estará conformado por un grupo de asesores, quienes conformarán el Consejo Estratégico, estableciendo la hoja de ruta estratégica del programa, orientación y apoyo para lograr los alcances establecidos y, por sobre todo, abordar los mercados potenciales y objetivos planteados en el presente programa. En un segundo nivel se encuentra el área directiva conformada por el Consejo Técnico, el cual tendrá como rol entregar el apoyo y orientación del desarrollo de cada proyecto, considerando una mirada y enfoque técnico, comercial y diferenciador. Adicionalmente, este nivel se encuentra conformado por el director del programa, quien será el responsable de gestionar y coordinar las actividades del programa, junto con ser la contraparte responsable ante Corfo. En un tercer nivel se encuentra el nivel operativo, compuesto por el área técnica, el área de negocio y gestión y el área de administración y logística. Este nivel tiene como misión poner en marcha y ejecutar las actividades necesarias para poder abordar los diferentes desafíos para poder obtener productos de alto valor para la industria de la construcción. Debido a la naturaleza de las actividades que se deben abordar a nivel operativo, será necesario contar con un núcleo de profesionales de diversas especialidades que permitan apoyar, junto con abordar las necesidades para poder realizar el escalamiento de la solución y los requerimientos administrativos de la propuesta. Descripción de modelo de Gobernanza Nivel Estratégico: Consejo Estratégico El Consejo Estratégico tiene por función contribuir a la generación y coordinación estratégica, junto con apoyar al director en decisiones que modifican y/o focalizan la estrategia en beneficio de la viabilidad e impacto del programa, según los lineamientos establecidos por Corfo. Adicionalmente, el rol será una evaluación permanente de las directrices de los objetivos y el potenciar el cumplimiento del programa, pero potenciar la vinculación y coherencia con las necesidades del mercado y con el entorno público-privado. El Consejo Estratégico además deberá contribuir con mecanismos para la generación de ingresos para la sostenibilidad del programa, además de proponer mejoras y/o modificaciones al modelo asociativo del programa. El Consejo Estratégico tendrá dos sesiones ordinarias de trabajo cada año de ejecución del programa. Las sesiones de cada consejo serán híbridas, las cuales quedarán respaldadas a través de la grabación de las sesiones, sumado a un acta que refleje los principales acuerdos, compromisos y decisiones tomados, la cual deberá estar debidamente firmada por los representantes con derecho a voto. De forma complementaria se podrá convocar a sesiones extraordinarias, debido a requerimientos por parte de Corfo y/o el Director del programa. Las sesiones extraordinarias serán en modalidad híbrida, en donde, al igual que las sesiones ordinarias, estas sesiones quedarán respaldadas por los videos de la actividad, en conjunto con un acta que contempla los acuerdos y decisiones tomadas, la cual deberá ser firmada por los integrantes con derecho a voto del Consejo Estratégico. El Consejo Estratégico será el responsable de fijar la estrategia general del programa, en donde podrán participar los coejecutores e invitados a sesiones, pero solo tendrán derecho a voto las personas individualizadas y las decisiones se tomarán por mayoría simple; en caso de empate será el director del programa quien tome la decisión final. Nivel Directivo: Consejo Técnico El Consejo Técnico tiene por función supervisar los avances del portafolio de proyectos y apoyar al director del programa en el ámbito técnico y legal con el objetivo de asegurar la correcta ejecución e implementación de este modelo de negocio. El Consejo Técnico será el encargado de evaluar el avance de cada uno de los proyectos, su desarrollo de manera objetiva para tomar decisiones oportunas y eficientes en relación a posibles acciones que se deban seguir en el ámbito del desarrollo y contribuyan a los resultados finales del programa. Dentro de las funciones del consejo se podrán recomendar acciones correctivas, como modificación de actividades, plazos para alcanzar los resultados o hitos asociados a algunos desarrollos que se estén ejecutando y que sean relevantes para el resultado total del programa. El Consejo Técnico tendrá dos sesiones ordinarias de trabajo cada año de ejecución del programa. Las sesiones de cada consejo serán híbridas, las cuales quedarán respaldadas a través de la grabación de las sesiones, sumado a un acta que refleje los principales acuerdos, compromisos y decisiones tomados, la cual deberá estar debidamente firmada por los representantes con derecho a voto. De forma complementaria se podrá convocar a sesiones extraordinarias, debido a requerimientos por parte de Corfo y/o el Director del programa. Las sesiones extraordinarias serán en modalidad híbrida, en donde, al igual que las sesiones ordinarias, estas sesiones quedarán respaldadas por los videos de la actividad, en conjunto con un acta que contempla los acuerdos y decisiones tomadas, la cual deberá ser firmada por los integrantes con derecho a voto del Consejo Técnico. El Consejo Técnico será el responsable de realizar recomendaciones en relación a los resultados con potencial de comercialización, analizar los avances técnicos del proyecto, proponer mejoras y optimizar metodologías en caso de ser necesario. En esta actividad deben participar el encargado de cada coejecutor y adicionalmente invitados a sesiones, pero solo tendrán derecho a voto las personas individualizadas y las decisiones se tomarán por mayoría simple; en caso de empate será el director del programa quien tome la decisión final. Director El director de programa deberá estar a cargo de liderar la ejecución y seguimiento de los proyectos que conforman el portafolio del programa, asegurando el cumplimiento de los objetivos y metas definidos. Entre sus funciones principales se encuentra la coordinación y articulación de los distintos actores involucrados, correspondientes a empresas, universidades y organismos públicos, promoviendo la colaboración y el consenso entre ellos. Además, debe velar por la correcta gobernanza del programa, participando activamente en los consejos estratégicos y técnicos, asegurando la aplicación de las decisiones adoptadas. El director también es responsable de evaluar el desempeño de los proyectos, proponiendo acciones correctivas cuando sea necesario y fomentando la mejora continua. Adicionalmente, estará a cargo de impulsar la difusión y transferencia de los resultados y aprendizajes generados, vinculando el programa con otras iniciativas tecnológicas y de innovación a nivel nacional e internacional. Finalmente, será el responsable de gestionar la reportabilidad ante Corfo, participar y liderar actividades de planificación, y requerimientos de actividades solicitadas por Corfo. Nivel Operativo El nivel operativo del programa se encuentra conformado por tres áreas, las cuales corresponden a: ● Área Técnica ● Área de Negocio y Gestión ● Área de Administración Área Técnica Esta área tiene relación con el avance del portafolio de proyectos colaborativos, en donde cada proyecto es una unidad especializada encargada del desarrollo de cada proyecto. Para dar cumplimiento a las funciones y comunicación entre proyectos, cada uno de ellos tendrá un responsable, el cual se coordinará con el director del programa para comunicar los avances de cada proyecto, reporte de las posibles desviaciones y/o modificaciones que se requieran, junto a las necesidades que pueda tener cada proyecto en la ejecución de sus actividades. Adicionalmente, dentro del área se contará con un grupo encargado del control de calidad y certificación, el cual tendrá como función apoyar el proceso de seguimiento y cumplimiento de los compromisos del programa. Para ello se contará con profesionales que deberán: - Evaluar e implementar un sistema de control de gestión y calidad de las unidades en funcionamiento y el programa en su conjunto. - Sistema de calidad de las unidades, acciones y resultados del programa, permitiendo la identificación de riesgos de los proyectos, oportunidades de mejoras, e implementar acciones de mejoras. - Apoyar en la construcción y actualización de procedimientos relacionados con la gestión y calidad del programa. - Evaluación y verificación del cumplimiento normativo y las regulaciones establecidas para el uso de datos e inteligencia artificial en la industria de la construcción. - Generar una hoja de ruta que permita abordar los aspectos regulatorios que sean necesarios para la inserción de la tecnología en el mercado. El equipo debe asegurar que todos los aspectos técnicos, normativos y operativos estén alineados para facilitar la expansión eficiente y sostenible, considerando la infraestructura requerida. Su función es clave para transformar las decisiones estratégicas del director del programa en acciones concretas que permitan la puesta en marcha y crecimiento de los servicios dentro del marco de gobernanza establecido, asegurando la coordinación con otros equipos y actores involucrados para cumplir con los objetivos del programa y mantener la sostenibilidad operativa y financiera. Área de Negocio y Gestión Esta área tendrá un rol fundamental sobre la demanda existente para el programa, siendo el canal de comunicación con el sector privado. Un eje de trabajo tiene relación con la vinculación que responde a la necesidad de articular y fortalecer las relaciones entre los distintos actores involucrados en el programa y el sector privado. Esta área tiene como objetivo facilitar la comunicación, cooperación y coordinación entre los sectores públicos, privados y académicos, promoviendo sinergias que potencien el impacto y sostenibilidad de las iniciativas. La vinculación es clave para generar redes de colaboración efectivas, facilitar el intercambio de conocimientos y recursos y que las acciones colaborativas contribuyan en el intercambio de conocimiento. Esta área de trabajo, adicionalmente, deberá evaluar nuevas oportunidades de desarrollo que surjan a partir de los resultados de la presente propuesta. Para ello se trabajará con un ingeniero de proyecto, quien estará a cargo de realizar una vigilancia de las nuevas oportunidades, las cuales podrán ejecutarse a través de proyectos complementarios con financiamiento público y/o privado, o, en su defecto, ser resueltas por medio de una prestación de servicio entre los integrantes del programa. Adicionalmente, esta área va a contar con un área legal y de contratos que se encargue específicamente de la gestión, negociación y supervisión de los contratos relacionados con la comercialización de productos. Esta área tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normativas legales aplicables en todas las etapas del ciclo contractual, desde la elaboración y negociación hasta la ejecución y cierre de los contratos, asegurando que el programa opere conforme a la legislación vigente y las políticas internas. El equipo de transferencia, cliente, producto, mercado y precio deberá desarrollar un modelo de negocio que debe integrar funciones estratégicas y operativas que aseguren la viabilidad y sostenibilidad del negocio. Este equipo se encarga de: ● Cliente: Identificar y segmentar a los clientes potenciales, comprendiendo sus necesidades específicas y estableciendo relaciones comerciales sólidas que permitan ofrecer soluciones adaptadas y de valor. Además, mantener una comunicación constante para asegurar la satisfacción y fidelización. ● Producto: Definir claramente los productos o servicios ofrecidos, que pueden incluir asesoría y expectativas del mercado. ● Mercado: Analizar y seleccionar los mercados adecuados para la comercialización de servicios, considerando factores como demanda, regulación, competencia y oportunidades de crecimiento, tanto a nivel nacional como internacional. ● Precio: Establecer una estrategia de precios competitiva y sostenible que refleje los costos operativos, valor agregado y condiciones del mercado, garantizando la rentabilidad del modelo de negocio y su escalabilidad. Este equipo debe trabajar de manera coordinada para asegurar que la cadena de valor desde el desarrollo hasta la comercialización sea eficiente, rentable y ambientalmente responsable, contribuyendo al éxito y sostenibilidad del proyecto. Por otro lado, el equipo de comunicaciones será el encargado de comunicar adecuadamente el valor del programa y difundir los avances obtenidos. Deben diseñar y ejecutar una estrategia comunicacional dirigida tanto al público objetivo como al público general. Este equipo tiene la función de traducir los resultados técnicos del programa en mensajes claros, accesibles y relevantes que resalten los beneficios ambientales, sociales y económicos alcanzados. Área de Administración El área de administración tiene el rol de garantizar la operación eficiente, segura y sostenible del programa, especialmente en la gestión de recursos. Esta área debe encargarse de planificar, coordinar y supervisar todos los gastos relacionados con el programa en su totalidad; se debe gestionar un manejo y asignación de recursos, revisión de estados financieros y reportes. De forma complementaria en el área de administración se gestionarán los desarrollos e informes técnicos de cada área, en apoyo a las actividades operacionales de cada unidad.

  - Consejo Estratégico (Refiérase a la descripción establecida en el sub numeral 8.8 a) de las bases técnicas y antecedentes de la Guía Técnica de la convocatoria, entre otros aspectos que considere necesarios)

| REFIÉRASE A FACULTADES Y VINCULACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| El Consejo Estratégico es un ente clave dentro del modelo de gobernanza, encargado de validar y orientar la estrategia general del programa, en donde sus acciones se encuentran directamente relacionadas con: - Apoyar en el proceso de coordinación estratégica y apoyar en el proceso de toma de decisiones respecto a la generación, modificación y/o focalización de esfuerzos en pro de la viabilidad e impacto del programa. - Realizar el seguimiento de los avances y resultados, velando por el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la correcta ejecución del programa. - Evaluar las directrices de vinculación externa con otros programas sectoriales y con el entorno público-privado. - Evaluar los indicadores de medición de rendimiento e impacto del programa, así como los indicadores para la generación de ingresos para la sostenibilidad del programa. - Proponer mejoras y/o modificaciones al modelo de coejecución del programa. - Generar el desarrollo de un plan estratégico de crecimiento de la solución y comercialización. - Dar seguimiento y control a los protocolos estratégicos establecidos en el ámbito de comunicaciones y protección de la propiedad intelectual. - Desarrollar y ejecutar acciones asociadas a la vinculación con entidades público-privadas que puedan contribuir en la articulación y mejoramiento del desarrollo del programa. - Controlar la ejecución económico-financiera y técnica del programa. - Dar seguimiento al cumplimiento de la correcta ejecución del programa, conforme al convenio de subsidio y convenios de coejecución. - Generar condiciones para el desarrollo de una estrategia comercial sustentable. - Realizar acciones de seguimiento y control sobre las certificaciones de los productos, así como protocolos de seguridad implementados en el ámbito productivo. - Aprobar planes operativos y documentación de carácter estratégico. - Dar seguimiento a las obligaciones asumidas por las partes en la ejecución del programa. El Consejo Estratégico se vincula directamente con el director del programa y los representantes de los coejecutores, para asegurar que los acuerdos alcanzados sean implementados de manera adecuada durante la ejecución del programa. |  |  |
| INTEGRANTES | NOMBRE | CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN |
| DIRECTOR/A DEL PROGRAMA | Jorge Prieto |  |
| REPRESENTANTE DE COEJECUTORES (AL MENOS 1) | Robinson Fuentes Valenzuela | Robinson es uno de los tres fundadores de Calidad Cloud. Es ingeniero civil, posee experiencia en ejecución de obra de construcción, pero también ha sido por más de 10 años el CEO de Calidad Cloud. Ha sido responsable de la expansión internacional de esta compañía y ha generado la relación de su representada con grandes empresas de software mundial como Procore (EE. UU.) y AltoQi (Brasil). Fue el gestor que logró que CEMEX (México) premiara a Calidad Cloud identificándola como una de las empresas de revelación mundial. |
| REPRESENTANTE DE ASOCIADOS (AL MENOS 1) | Esteban Serey Gaggero, GRUPO CREAR | Esteban Serey Gaggero aporta una trayectoria destacada en la estructuración, gestión y ejecución integral de proyectos inmobiliarios, con énfasis estratégico en programas habitacionales con subsidio público (MINVU / SERVIU) y desarrollo urbano inclusivo. Su experiencia a la cabeza de Grupo CREAR (Entidad Patrocinante acreditada) lo consolida como un referente técnico y operacional en la cadena de valor inmobiliaria. |
| REPRESENTANTE DESIGNADO POR CORFO (AL MENOS 1) | A definir por Corfo | A definir por Corfo |
| Representante de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño | A definir | A definir |
| Representante de un Fondo de Inversión o Especialista del Sector (Incorporación transitoria al cumplir el 50% de ejecución / Mes 30) | A definir | A definir |

  - Consejo Técnico (Refiérase a la descripción establecida en el subnumeral 8.8 b) de las bases técnicas y documento Guía Técnica de la convocatoria).

| REFIERASE A FACULTADES Y VINCULACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| El Consejo Técnico tiene como principal función apoyar al Director del Programa en la supervisión técnica y científica de la ejecución del portafolio de proyectos, asegurando que las actividades se desarrollen conforme a los estándares de calidad, objetivos y metas planteadas. Dentro de las actividades que deben abordar en el consejo se pueden destacar: - Dar seguimiento y validar los avances, resultados y cumplimiento de hitos comprometidos de los proyectos que componen el portafolio del programa. - Asesorar en la definición y ajuste de la hoja de ruta tecnológica en caso de ser necesario. - Proponer recomendaciones para mejorar la calidad técnica y científica del programa, con el ajuste de metodología en caso de ser necesario. - Apoyar en la identificación de riesgos técnicos y la definición de medidas para su mitigación. - Evaluar los resultados que pudiesen ser susceptibles de protección. - Contribuir en la vinculación con el ecosistema científico-tecnológico para generar sinergia con entidades público-privadas que puedan contribuir en los resultados del programa. - Análisis de nuevas líneas de investigación, junto a las formas de financiamiento. El Consejo Técnico es clave para garantizar la excelencia técnica y la coherencia científica en la gestión del programa, fortaleciendo la toma de decisiones basada en evidencia y conocimiento experto. |  |  |
| INTEGRANTES | NOMBRE | CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN |
| DIRECTOR/A DE PROGRAMA | Jorge Prieto |  |
| REPRESENTANTE DE COEJECUTORES (AL MENOS 1) |  |  |
| REPRESENTANTE DESIGNADO POR CORFO (AL MENOS 1) | A definir por Corfo | A definir por Corfo |
| ESPECIALISTAS DEL SECTOR (DOS) | Pedro Barros Arancibia | Ingeniero informático y Técnico en Construcción, dueño de IT-Realestate, empresa dedicada a desarrollar software para la construcción desde el 2012. Además, trabajó más de 22 años en la ex constructora DELTA, ocupando diferentes cargos entre obra y oficina, llegando a ser el Contralor General de la compañía. Tiene un amplio conocimiento técnico de la construcción y del desarrollo de software. |
| ESPECIALISTAS DEL SECTOR (DOS) | Roberto Puga Young | Ingeniero comercial, cofundador de NUBIX y NUBIX Pro, empresa dedicada a desarrollar un software de control de calidad en obra. Esta empresa fue absorbida por Calidad Cloud hace unos años. Roberto, además, ha tenido importantes cargos gremiales en la CChC, entre los cuales destaca el ser miembro del Nodo de Innovación enfocado a la Transformación Digital de la construcción. |
| Representante de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño | A definir | A definir |

13.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LOS RESULTADOS (Refiérase a la descripción establecida en el subnumeral 8.9 de las bases técnicas y documento Guía Técnica de la convocatoria, entre otros aspectos que considere necesarios para la propuesta).

La política de propiedad intelectual e industrial (PI) rige para todos los participantes y para todo resultado de valor producido con recursos directos o indirectos del Programa. Se formalizará en un Acuerdo de PI, Confidencialidad y Transferencia suscrito e incorporado a los convenios de coejecución y cartas de asociados. Sus objetivos son: (i) una cadena de titularidad clara que permita comercializar, licenciar y atraer inversión sin trabas; (ii) proteger y valorizar los activos intangibles; (iii) reconocer los aportes previos de cada participante; y (iv) maximizar la adopción en el sector mediante bienes club. Marco de referencia: estado actual de las tecnologías Ámbito (proyecto); Referentes internacionales; Referentes nacionales; Brecha que aborda el Programa. Factibilidad y evaluación de terrenos con IA (P1); TestFit, Autodesk Forma, Archistar (Australia), Deepblocks (EE. UU.) y Architechtures (diseño generativo para factibilidad inmobiliaria).; FRANK (Urbanamente); inteligencia retrospectiva de permisos (Baudata/In-Data); portales de terrenos (Toc-Toc, Portal Inmobiliario).; Ninguna herramienta incorpora la normativa chilena (OGUC, PRC, PRI) ni predice plazos y costos de estudios y permisos antes de la decisión de compra.. Verificación normativa y optimización del diseño (P2); UpCodes, Archistar eCheck, CORENET X (Singapur), Solibri (revisión de modelos) y optimizadores paramétricos.; REVI (revisión automatizada de permisos) y DOM en Línea (MINVU).; La revisión normativa opera sobre proyectos terminados; falta optimización temprana de CAPEX, OPEX y consumos con normativa local (p. ej., art. 4.1.10 OGUC).. Interoperabilidad de datos de obra (P3); buildingSMART openBIM (IFC 4.3 – ISO 16739-1:2024, BCF, IDS), ISO 19650, Speckle, Autodesk Platform Services; experiencia de estandarización entre software de construcción en Alemania (KIT).; Planbim y Estándar BIM para Proyectos Públicos; software de obra (p. ej., Nalanda, Mansis Megasistemas) y sistemas propios de constructoras.; Los software de obra operan como silos y los estándares no resuelven la homologación semántica automática de datos no BIM (planillas, libros de obra y reportes de ITO/IFO).. Mantenimiento predictivo y gemelos de información (P4); IBM Maximo, Autodesk Tandem, Dalux FM, Planon y Willow; ISO 55000; COBie.; Sistemas de mantenimiento locales y administración de condominios (Ley 21.442).; Los sistemas actuales operan sin la información de diseño y construcción; la predicción de fallas en edificación residencial y pública es incipiente.. Este marco se profundizará en un Informe de Estado de la Técnica y Libertad de Operación que analizará patentes (PATENTSCOPE, Espacenet e INAPI), literatura científica, tecnologías competidoras y su competitividad y el potencial de mercado, como base de la estrategia de protección. Titularidad de los resultados Activo; Titularidad; Reglas de uso, gestión y transferencia. Conocimiento y activos previos (background); Cada participante conserva lo que aporta: DTE (plataforma “Terrenos DS49” y su base normativa); Urbanamente (plataforma FRANK); In-Data y portales (sus bases de datos); asociados (su know-how).; Licencias no exclusivas, gratuitas y limitadas al Programa durante su ejecución. El Programa no contempla la adquisición ni la cesión de FRANK. Su uso comercial posterior se regula en acuerdos específicos.. Nuevo producto co-desarrollado en P1 con Urbanamente (ZAHA); Cotitularidad: DTE 2/3 y Urbanamente 1/3, en función del aporte valorizado inicial de Urbanamente y del financiamiento y la dirección técnica aportados por DTE.; DTE es responsable de la protección, gestión, licenciamiento y comercialización, con mandato exclusivo y distribución de beneficios proporcional a la cotitularidad. Ningún cotitular puede vetar licencias en condiciones de mercado ni impedir el aporte de la PI a un vehículo de escalamiento; derecho preferente de compra entre cotitulares. Las condiciones comerciales se detallarán en un acuerdo posterior aprobado por Corfo.. Resultados de P2, P3, P4, de la capa común de datos y demás componentes de P1 (software, modelos entrenados y sus pesos, reglas normativas computables, bases de datos derivadas, documentación y marcas); DTE, como gestor tecnológico.; Los asociados reciben acceso a la plataforma según perfil de usuario y/o capacitación, conforme a sus cartas compromiso. Los coejecutores que se incorporen podrán acordar cotitularidad con aprobación de Corfo.. Datos de pilotos y de clientes; La entidad que genera los datos (cliente o propietario del activo).; DTE actúa como encargado del tratamiento; el entrenamiento de modelos usa solo datos anonimizados o agregados con autorización contractual y respeta los derechos de los titulares (Ley 21.719).. Especificación abierta de datos del activo (P3); DTE (autoría), publicada con licencia abierta (CC BY 4.0).; Bien club de libre uso para el sector y propuesto al INN; las implementaciones de software (motor de homologación con IA y conectores) son propietarias.. Creaciones de trabajadores, prestadores y proveedores; Se ceden al titular del resultado.; Artículo 8° de la Ley 17.336 para programas computacionales de dependientes, y cláusulas de cesión y confidencialidad en contratos a honorarios y de servicios.. Condición de comercialización: la estructura asegura que quien tenga el derecho de comercialización (DTE o el vehículo que se constituya para escalar) no enfrente restricciones que entorpezcan la distribución, la venta o el acceso a fondos de inversión: mandato exclusivo de comercialización, ausencia de derechos de veto, transferibilidad de la PI a una filial o spin-off y opción de compra de las cuotas de cotitularidad a valor de mercado. Estrategia de protección • Software y código fuente: inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual (Ley 17.336) de las versiones mayores de cada módulo y trazabilidad de autoría en el control de versiones. • Secreto empresarial (Ley 19.039, Título VIII) para modelos, pesos, conjuntos de entrenamiento, reglas computables y código no publicado, con medidas razonables de reserva. • Marcas: búsqueda de anterioridad y solicitud ante INAPI de las marcas de producto (p. ej., “Bitácora”, “ZAHA” y “Zapatilla”) en las clases 9 y 42. • Patentes: el software como tal no es, en general, patentable en Chile (art. 37 de la Ley 19.039); se evaluará mediante informes de patentabilidad la protección de invenciones con efecto técnico (p. ej., sistemas sensorizados de predicción de fallas en P4) y, de proceder, su solicitud nacional y vía PCT. • Bases de datos: protección como compilación (art. 3° N° 17 de la Ley 17.336) y mediante términos de uso y licencias de datos. • Componentes de código abierto: inventario de componentes (SBOM) y control de licencias para evitar restricciones copyleft en el producto comercial. • Libertad de operación: verificación del uso legítimo de software, modelos y datos de terceros; formalización de convenios de datos con portales e In-Data antes de escalar la ingesta automatizada del piloto; y revisión de términos de uso y protección de datos. Gestión de la información y del conocimiento • Rotulación por criticidad: pública, uso interno, confidencial y crítica (código, modelos y datos personales). • Custodia física, digital y legal: repositorio único con control de acceso por roles, doble factor de autenticación, cifrado, registro de accesos y respaldos; acuerdos de confidencialidad con todo el personal y los participantes. • Publicaciones: toda publicación o presentación requiere autorización escrita previa del Comité de PI (respuesta en un máximo de 30 días) para no afectar la protección futura; una vez resguardados, los resultados se divulgan obligatoriamente. • Registro de activos intangibles: inventario trimestral (descripción, autores, titularidad, fecha, estado de protección y valorización), insumo para la valorización tecnológica requerida en los informes de avance. Responsables y reglas de conflicto de interés El profesional a cargo de Transferencia Tecnológica y PI es responsable de la gestión, protección y transferencia del conocimiento y de las tecnologías del Programa, con apoyo del Comité de PI y Transferencia y asesoría legal especializada. Todos los participantes se comprometen a privilegiar los objetivos del Programa por sobre intereses particulares: declaración de intereses, abstención en decisiones con conflicto, prohibición de usar información confidencial con fines ajenos al Programa y comunicación previa de desarrollos propios que puedan competir con sus resultados. Modelo de vigilancia tecnológica Se implementará un sistema de vigilancia e inteligencia competitiva, con referencia a la norma UNE 166006, que opera en ciclos de planificación, búsqueda, análisis, difusión y decisión, a nivel del Programa y de cada proyecto, en el sector construcción (edificación e infraestructura): Nivel; Temas vigilados; Fuentes; Productos; Indicadores y metas. Programa; IA aplicada a la construcción; estándares de datos; regulación de IA y datos (Chile y UE); competidores, alianzas y financiamiento.; PATENTSCOPE, Espacenet, INAPI, Scopus/arXiv, buildingSMART, ISO/INN, Diario Oficial, BCN y bases de inversión.; Boletín trimestral y alertas.; 4 boletines al año; al menos 2 decisiones anuales del CT o CE basadas en vigilancia.. P1; Cambios normativos (OGUC, PRC/PRI, circulares DDU, DS49/DS19, resoluciones SEREMI y criterios del SEA); herramientas de factibilidad.; Diario Oficial, MINVU, municipios y dictámenes de Contraloría; agente de investigación con revisión humana, ya operativo en el piloto.; Alertas normativas y actualización de reglas.; Cambios incorporados en ≤30 días; 100% con fuente citada.. P2; Diseño generativo y optimización; verificación normativa automática; reglamentación térmica y acústica; análisis de ciclo de vida.; Publicaciones científicas, proveedores, MINVU y Agencia de Sostenibilidad Energética.; Fichas tecnológicas.; Al menos 4 fichas al año.. P3; Estándares de interoperabilidad (IFC, IDS y BCF); API de software de obra; modelos de lenguaje para homologación semántica.; buildingSMART, ISO/TC 59/SC 13, INN y proveedores.; Mapa de integraciones.; Mapa actualizado semestralmente.. P4; Mantenimiento predictivo, IoT y gemelos digitales; ISO 55000; regulación de copropiedad.; Literatura técnica, proveedores de sistemas de mantenimiento y Ley 21.442.; Fichas y comparativos (benchmarks).; Al menos 2 comparativos al año..

14.- DESARROLLO DE CAPACIDADES QUE PERMITAN EL ESCALAMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA (Considere el documento Guía Técnica de la convocatoria, entre otros antecedentes).

El Programa desarrollará las condiciones y capacidades para que sus resultados se escalen y comercialicen a lo largo de toda la cadena de valor de la construcción, mediante cinco líneas complementarias. Metodología de vinculación con empresas de la cadena de valor Se aplicará una metodología de seis pasos, orientada a segmentos definidos: mandantes públicos (SERVIU, MOP y municipios) y privados (desarrolladores, multifamily, industria y minería), entidades patrocinantes, oficinas de arquitectura e ingeniería, revisores independientes, constructoras (mayoritariamente pymes), ITO/IFO, administradores de activos y proveedores de software y datos. Paso; Actividades; Instrumentos; Indicador. 1. Sensibilizar; Difundir casos de uso y beneficios de la IA en cada etapa de la línea de vida del activo.; Seminarios, webinars, contenidos, gremios y asociados.; Empresas alcanzadas: 500 / 2.000. 2. Diagnosticar; Medir la madurez digital y el uso de datos e IA, y levantar la línea base de procesos.; Instrumento de diagnóstico de madurez; entrevistas.; Empresas diagnosticadas: 100 / 300. 3. Co-diseñar; Priorizar funcionalidades y requisitos con los usuarios.; Mesa de Usuarios, talleres y prototipos.; Talleres de co-diseño: 12 / 20. 4. Pilotear; Validar en operación real con protocolo, línea base y métricas.; Acuerdos de piloto y actas de validación.; Pilotos validados: 15 / 30. 5. Adoptar; Incorporar las soluciones a la operación habitual de las empresas.; Incorporación guiada, capacitación certificada y soporte.; Empresas usuarias activas: 45 / 200. 6. Escalar; Extender las soluciones a nuevas tipologías, regiones y empresas.; Partners, canal de asociados y ChileCompra.; Regiones con usuarios: 5 / 16. Plan estratégico de escalamiento y comercialización El plan se gestionará como un proceso de preparación para el mercado y la inversión: (i) validación de la disposición a pagar y de los precios en los pilotos de la Etapa 1; (ii) métricas comerciales auditables (clientes, ingresos recurrentes, retención y CAC/LTV) en el tablero del Programa; (iii) sala de datos para inversionistas, valorización de las tecnologías y plan de negocios actualizado al M30; (iv) incorporación transitoria al Consejo Estratégico, desde el mes 31, de un representante de fondo de inversión o especialista para desarrollar capacidades de negociación; y (v) levantamiento de capital privado en la Etapa 2 para financiar la expansión nacional y la posterior internacionalización. Plan de redes y alianzas nacionales e internacionales Actor; Ámbito; Objetivo de la alianza; Proyectos; Plazo. Cámara Chilena de la Construcción (Comisión de Innovación y CDT); Nacional; Difusión en empresas socias, pilotos y articulación con grupos de trabajo sectoriales.; P2–P4; M6–M24. Colegio de Arquitectos de Chile y Asociación de Directores de Obras Municipales; Nacional; Capacitación de profesionales y Direcciones de Obras; validación de criterios normativos y de datos de plazos de tramitación.; P1–P2; M6–M18. MINVU (DDU, DOM en Línea), SEREMI y SERVIU; Nacional; Acceso a capas normativas y datos de tramitación; interoperabilidad con sistemas públicos.; P1–P3; M3–M24. Planbim, Corfo y MOP; Nacional; Alineamiento con estándares BIM públicos e interoperabilidad.; P2–P4; M6–M30. CENIA y centros de innovación universitarios (p. ej., Centro de Innovación UC); Nacional; I+D aplicada en IA responsable, modelos de lenguaje en español (p. ej., LatamGPT) y formación.; P1–P4; M6–M36. INN; Nacional; Normalización de la especificación abierta de datos del activo.; P3; M18–M48. Agencia de Sostenibilidad Energética; Nacional; Metodologías y datos de eficiencia energética para diseño y operación.; P2, P4; M12–M36. ChileCompra y Laboratorio de Gobierno; Nacional; Mecanismos de compra pública de innovación para mandantes públicos.; P1–P4; M18–M48. buildingSMART International y sus capítulos; Internacional; Estándares openBIM (IFC, IDS y BCF) y visibilidad internacional.; P3, P4; M12–M48. Karlsruhe Institute of Technology (KIT, Alemania); Internacional; Transferencia de la experiencia alemana de estandarización de datos entre software de construcción.; P3; M12–M36. Red BIM de Gobiernos Latinoamericanos y BID; Internacional; Escalamiento regional y cooperación con mandantes públicos de la región.; P1–P4; M36–M60. Cada alianza se formalizará mediante carta de intención, convenio o memorando de entendimiento, y el Consejo Estratégico revisará semestralmente su avance. Alianzas con proveedores locales y transferencia de capacidades • Programa de partners integradores: proveedores locales de software de construcción, consultoras BIM e integradores IoT acceden a API, kit de conectores, documentación y capacitación; se certifican como integradores y co-venden las soluciones. • Acuerdos de integración con proveedores de software de obra y de mantenimiento para intercambiar datos mediante la especificación abierta de P3. • Formación de formadores en asociados y gremios (ANRI, CChC y Colegio de Arquitectos) para multiplicar la capacitación en regiones. Capacidades internas y capital humano especializado • Equipo especializado: incorporación de científicos/as de datos, ingenieros/as de aprendizaje automático y de datos, desarrolladores/as, especialistas normativos y BIM, gestión de producto y éxito de clientes. • Infraestructura digital y MLOps: plataforma en la nube con canalizaciones de datos, registro y versionado de modelos, monitoreo de deriva y entornos de prueba reproducibles. • Gestión del conocimiento: documentación técnica, manuales operativos y repositorio de lecciones aprendidas que aseguran la continuidad ante rotación de personal.

15.- MATRIZ DE RIESGO

Desarrollo de una matriz de riesgo en la obtención de los resultados y/o actividades (vinculados a objetivos y resultados), riesgos identificados, probabilidad de ocurrencia, impacto en el programa, mecanismo de control y periodicidad, acciones de mitigación, entre otros. Escala: probabilidad (P) e impacto (I): 1 = bajo, 2 = medio, 3 = alto. Nivel = P × I (1–2 bajo; 3–4 medio; 6–9 alto). La matriz se revisa mensualmente en el comité ejecutivo, trimestralmente en el Consejo Técnico y semestralmente en el Consejo Estratégico; los riesgos de nivel alto tienen plan de mitigación activo desde el inicio del Programa. N°; Riesgo y resultado afectado; P; I; Nivel; Control y periodicidad; Acciones de mitigación; Responsable. 1; Normativa urbana incompleta, no digitalizada o desactualizada (PRC, PRI y ordenanzas). Afecta cobertura y precisión de P1 y P2.; 3; 3; 9 Alto; Indicador de cobertura y vigencia de capas normativas; revisión mensual (equipo P1) y trimestral (CT).; Priorizar comunas según demanda; carga asistida por IA con revisión humana y fuente citada; convenios con MINVU/SEREMI y municipios; alertas del agente de vigilancia normativa.; Líder P1. 2; Acceso restringido o sin base legal a datos de terceros (portales, permisos y software de obra). Afecta P1 y P3.; 2; 3; 6 Alto; Estado de convenios de datos, mensual; revisión trimestral del Comité de Ética y Datos.; Convenios formales con Toc-Toc, Portal Inmobiliario e In-Data antes del M6; solicitudes vía Ley 20.285; fuentes alternativas; cese de toda captura sin autorización.; Dirección y Gerente/a TT-PI. 3; Datos históricos insuficientes para entrenar modelos predictivos (plazos, costos y fallas). Afecta P1 y P4.; 2; 3; 6 Alto; Métricas de desempeño (MAPE y precisión) por iteración; revisión trimestral del CT.; Enfoque híbrido de reglas y aprendizaje automático; captura estructurada de datos en pilotos (DTE y GRUPO CREAR); datos de In-Data; umbrales mínimos antes de liberar predicciones.; Líder de datos. 4; Precisión insuficiente, sesgos o errores de la IA que induzcan malas decisiones de inversión. Afecta confianza y adopción.; 2; 3; 6 Alto; Validación experta (ANRI y Molina Matta) antes de cada lanzamiento; monitoreo mensual de deriva e incidentes.; Fuente normativa citada en cada resultado; explicabilidad; revisión humana obligatoria en recomendaciones críticas; pruebas de sesgo territorial; uso declarado como apoyo a la decisión.; Comité de Ética y Datos. 5; Resistencia de proveedores de software a abrir datos o API. Afecta P3.; 2; 3; 6 Alto; Embudo de integraciones y acuerdos, bimestral.; Estándares abiertos (IFC, BCF e IDS) y exportaciones existentes; programa de partners con beneficios; normalización con INN; conectores por lectura de documentos como alternativa.; Líder P3. 6; Baja adopción por cultura del sector, baja madurez digital y predominio de pymes. Afecta resultados comerciales.; 2; 3; 6 Alto; Embudo de adopción (usuarios activos y conversión de piloto a pago), mensual; revisión semestral del CE.; Co-diseño con la Mesa de Usuarios; experiencia de uso simple; pilotos acompañados; casos de negocio con ahorros medidos; capacitación; canales vía asociados y gremios; precios escalonados para pymes.; Gerente/a TT-PI. 7; Cambios regulatorios (OGUC, DS49, regulación de IA y protección de datos). Afecta reglas y obligaciones.; 3; 2; 6 Alto; Vigilancia normativa (boletín trimestral y alertas); Comité de Ética y Datos.; Motor normativo versionado; cumplimiento anticipado (ISO/IEC 42001 y evaluaciones de impacto); participación en consultas públicas; asesoría legal de asociados.; Líder P1 y asesor legal. 8; Conflictos de PI o de interés entre participantes (p. ej., cotitularidad DTE–Urbanamente). Afecta la comercialización.; 2; 3; 6 Alto; Comité de PI bimestral; registro de activos intangibles.; Acuerdo de PI firmado antes del M3; mandato exclusivo de comercialización; declaraciones de interés; mediación y arbitraje.; Gerente/a TT-PI. 9; Falta de obras o activos disponibles para pilotos en entorno real. Afecta la validación y el avance IRL.; 2; 3; 6 Alto; Cartera de pilotos con al menos 2 alternativas por proyecto; revisión trimestral.; Acuerdos tempranos con GRUPO CREAR y otros interesados; proyectos propios de DTE; pilotos en distintas regiones.; Líderes de proyecto. 10; Incidente de ciberseguridad o de protección de datos personales. Afecta cumplimiento y reputación.; 1; 3; 3 Medio; Auditoría de seguridad semestral y prueba de penetración anual; registro de incidentes.; Privacidad desde el diseño; controles ISO/IEC 27001; cifrado y control de acceso; anonimización; plan de respuesta a incidentes; delegado de protección de datos.; Líder técnico. 11; Rotación o escasez de talento especializado en IA y datos. Afecta plazos.; 2; 2; 4 Medio; Dotación y rotación, trimestral.; Condiciones competitivas y flexibles; documentación y pares técnicos; alianzas con universidades para prácticas y tesis; apoyo de equipos de coejecutores.; Dirección. 12; Retrasos en hitos o desviaciones presupuestarias. Afecta el cumplimiento del plan.; 2; 2; 4 Medio; PMO con gestión por hitos y valor ganado; comité semanal; reporte trimestral a CT y CE.; Planificación ágil incremental; holguras en la ruta crítica; reprogramaciones aprobadas por CT/CE y Corfo; priorización stage-gate.; Coordinador/a de gestión. 13; Incumplimiento de aportes comprometidos por participantes. Afecta el cofinanciamiento.; 2; 2; 4 Medio; Conciliación trimestral de aportes por participante.; Cartas y convenios con montos y calendario; aportes pecuniarios del beneficiario respaldados por su accionista; sustitución de participantes con autorización de Corfo.; Coordinador/a de gestión. 14; Entrada de competidores con soluciones similares. Afecta la participación de mercado.; 2; 2; 4 Medio; Vigilancia competitiva trimestral.; Diferenciación en normativa chilena y predicción de plazos; integración de todo el ciclo de vida; alianzas de canal; protección de PI; salida temprana al mercado (P1 en M18).; Dirección. 15; Dependencia de proveedores de nube o de modelos fundacionales (costos y cambios de API). Afecta continuidad y costos.; 2; 2; 4 Medio; Monitoreo mensual de costos y niveles de servicio.; Arquitectura portable (contenedores); modelos alternativos de pesos abiertos; optimización de cómputo; cláusulas contractuales.; Líder técnico. 16; Cambios en la estructura societaria u organizacional de un participante. Afecta la continuidad.; 1; 3; 3 Medio; Obligación de informar cambios; reporte semestral al CE.; Mecanismos de los convenios; capacidades documentadas; continuidad del equipo clave.; Dirección. 17; Falta de financiamiento privado para el escalamiento. Afecta la Etapa 2.; 2; 2; 4 Medio; Métricas de tracción; revisión semestral del CE.; Preparación para la inversión desde M24; representante de fondo en el CE desde M31; ingresos tempranos desde M18; acceso a la red de inversionistas del accionista del beneficiario.; Director.

16.- ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS AVANCES Y RESULTADOS (Refiérase a la descripción establecida en la Guía Técnica de la convocatoria, entre otros aspectos que considere necesarios).

Objetivos • Presentar los resultados del portafolio a las empresas del sector construcción y a mandantes públicos y privados. • Difundir los productos y servicios desarrollados para la transformación productiva y generar demanda para su adopción masiva. • Transferir conocimiento y buenas prácticas de uso responsable de la IA en la línea de vida del activo. • Posicionar al Programa y a sus participantes como referentes nacionales e internacionales, y rendir cuentas a Corfo y al ecosistema. Públicos, mensajes y canales Público objetivo; Mensaje clave; Canales y acciones. Mandantes públicos (SERVIU/MINVU, MOP, municipios y DOM); Decisiones de inversión pública más rápidas y trazables; menos plazos y sobrecostos en todo el ciclo de vida.; Reuniones técnicas y demostraciones; seminarios sectoriales; notas técnicas de política pública; Mesa de Usuarios.. Desarrolladores, entidades patrocinantes y operadores multifamily; Evaluar un terreno en horas, con plazos, costos y rentabilidad, y diseñar pensando en el costo total del activo.; Webinars mensuales, demostraciones, casos de éxito, presencia en portales inmobiliarios (Toc-Toc y Portal Inmobiliario) y boletín digital.. Oficinas de arquitectura e ingeniería y revisores independientes; Verificación normativa y optimización asistidas por IA, con fuente citada.; Talleres con ANRI y el Colegio de Arquitectos; cursos certificados; guías técnicas.. Constructoras, ITO/IFO y proveedores de software; Fin de los silos: un solo flujo de datos de obra.; Actividades gremiales (CChC), ferias y congresos del sector (p. ej., EDIFICA), programa de partners y documentación de API.. Administradores de activos, industria y minería; Mantenimiento predictivo con la memoria completa del activo.; Seminarios temáticos, casos de negocio y visitas a pilotos.. Ecosistema de innovación, academia, autoridades y ciudadanía; IA responsable, con impacto medido y perspectiva de género.; Sitio web, LinkedIn, prensa, publicaciones técnicas (p. ej., Revista BiT de la CDT) y congresos.. Material de difusión • Identidad visual del Programa conforme a las normas gráficas de Corfo, con mención de su cofinanciamiento. • Sitio web con repositorio público de resultados; fichas técnicas y videos demostrativos por producto. • Casos de estudio con métricas antes y después; boletín trimestral; informe anual de resultados e impacto. • Guías abiertas: “IA responsable en la línea de vida del activo” y especificación abierta de datos del activo. Indicadores de difusión Indicador; Meta M36; Meta M60; Medio de verificación. Eventos de presentación de resultados (encuentros, jornadas regionales y demo days); 12; 30; Programas, listas de asistencia y registro fotográfico. Asistentes a actividades (desagregado por sexo); 1.000; 3.000; Registros de inscripción. Empresas del sector alcanzadas; 500; 2.000; CRM del Programa. Solicitudes de demostración o piloto generadas; 120; 400; CRM del Programa. Publicaciones técnicas y casos de estudio; 6; 15; Publicaciones y sitio web. Paneles y exposiciones con al menos 40% de mujeres; 80%; 100%; Programas de los eventos. Gestión: la estrategia es ejecutada por el/la encargado/a de comunicaciones y vinculación de la UGP; los contenidos se revisan previamente con el Comité de PI para resguardar información confidencial y se usa lenguaje inclusivo.

17.- MODELO DE MEDICIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DESARROLLADOS (Refiérase a la descripción establecida en la Guía Técnica de la convocatoria, alcance de la propuesta en el sector priorizado a nivel nacional o en los territorios donde se lleva a cabo la actividad económica del mismo, entre otros antecedentes que considere necesarios)

Enfoque El modelo se basa en una teoría de cambio y un marco lógico que conectan los productos del Programa con resultados e impactos económicos, éticos, sociales y medioambientales, medidos a nivel nacional y en los territorios de los pilotos. La línea base se levanta entre los meses 1 y 6 y los indicadores se miden durante la ejecución, al término y ex post. Insumos y actividades; Productos; Resultados en usuarios; Impactos en el sector y el país. Equipo y datos; desarrollo de modelos de IA; capa común de datos; pilotos; capacitación; alianzas; difusión.; Módulos P1–P4 operando; especificación abierta de datos; personas capacitadas; pilotos validados.; Menor tiempo de factibilización y tramitación; menos rediseños y reprocesos; mantención predictiva; decisiones informadas; adopción por empresas no participantes.; Mayor productividad y competitividad de la construcción; habilitación más rápida de vivienda e infraestructura; menor consumo de energía, agua y residuos; empleo especializado; mayor participación de mujeres.. Metodología para establecer causalidad • Línea base (M1–M6): tiempos y costos de factibilización, estudios y tramitación; horas de reingreso de información y reprocesos en obra; costos de mantención correctiva y preventiva; consumos proyectados. Se construye con registros reales de proyectos (p. ej., la carta Gantt de 48 actividades del proyecto DS49 Chillán de DTE), registros administrativos y encuestas a empresas usuarias. • Comparación antes–después con protocolo en cada piloto (misma empresa y proyectos equivalentes) y diferencias en diferencias entre usuarios y un grupo de comparación de no usuarios de características similares, emparejados por puntaje de propensión (tipología, región y tamaño). • Series de tiempo interrumpidas para indicadores agregados de la plataforma y análisis de contribución (entrevistas y casos) para efectos cualitativos, como la calidad de vida. • Trazabilidad de la atribución: el identificador único del activo y los registros de uso vinculan cada decisión con sus resultados. • Validación independiente: evaluación de impacto por un tercero al cierre del Programa y mediciones ex post a 12 y 24 meses. Indicadores, metas y medios de verificación Dimensión; Indicador (unidad); Línea base; Meta M36; Meta M60; Medio de verificación y frecuencia. Económica; Reducción del tiempo de factibilización en proyectos que usan P1 (%); M6; ≥30%; ≥50%; Registros de hitos de pilotos y de uso; semestral. Económica; Error del predictor de plazos y costos (MAPE, %); M12; ≤30%; ≤20%; Conjuntos de validación independientes; trimestral. Económica; Reducción de horas de reingreso de información y reprocesos en obra con P3 (%); M18; ≥25%; ≥40%; Registros de obra y encuestas de tiempo; semestral. Económica; Reducción de costos de mantención correctiva en activos con P4 (%); M24; ≥10%; ≥20%; Registros de mantenimiento y contables del usuario; anual. Económica; Ventas anuales de los productos del Programa (UF); 0; ≥4.000 (año 3); ≥25.000 (año 5); Facturación de DTE; anual. Económica; Empresas y entidades no participantes que adoptan las soluciones (N°); 0; ≥30; ≥150; Contratos y registro de clientes; semestral. Económica; Inversión privada movilizada ($); —; Aportes comprometidos; Aportes y ronda de inversión; Estados financieros y contratos; anual. Económica; Empleo directo especializado generado (N° y % mujeres); M1; ≥15 (≥40%); ≥25 (≥40%); Contratos y planillas; anual. Social; Reducción del plazo de pre-inversión en proyectos de vivienda con subsidio evaluados (%); M6; ≥20%; ≥35%; Registros de SERVIU y entidades patrocinantes; anual. Social; Personas capacitadas (N° y % mujeres); 0; ≥300 (≥40%); ≥800 (≥40%); Registros de cursos; semestral. Social; Satisfacción de usuarios (NPS); M12; ≥30; ≥40; Encuesta; semestral. Ética; Recomendaciones críticas con revisión humana y fuente trazable (%); —; 100%; 100%; Auditoría de registros de la plataforma; trimestral. Ética; Módulos con evaluación de impacto algorítmico y de privacidad previa a su lanzamiento (%); —; 100%; 100%; Actas del Comité de Ética y Datos; por lanzamiento. Ética; Incidentes graves de sesgo, privacidad o seguridad (N°) y cierre en ≤30 días (%); —; 0 / 100%; 0 / 100%; Registro de incidentes; trimestral. Ambiental; Reducción proyectada de demanda de energía operacional en proyectos optimizados con P2 (kWh/m²·año, %); M18; ≥10%; ≥15%; Simulación energética frente al proyecto base; por proyecto. Ambiental; Reducción proyectada del consumo de agua en proyectos optimizados (%); M18; ≥10%; ≥15%; Memoria de cálculo frente al proyecto base; por proyecto. Ambiental; Residuos de construcción evitados por menor reproceso (%); M24; ≥5%; ≥10%; Cubicaciones y factores de generación de residuos; anual. Ambiental; Emisiones evitadas por eficiencia energética en diseño y operación (tCO₂e/año); M18; Medición inicial; Meta definida al M36; GHG Protocol con factor de emisión del sistema eléctrico nacional; anual. Técnicas de recolección, unidades y análisis Elemento; Definición. Técnicas de recolección; Telemetría y registros de uso de la plataforma (continua); fichas de hito y actas de validación de pilotos; encuestas estructuradas (línea base, madurez digital y satisfacción); entrevistas semiestructuradas y grupos focales (efectos cualitativos, género y calidad de vida); registros administrativos (DOM en Línea, SERVIU y solicitudes de acceso a información); sensores IoT y sistemas de mantenimiento (P4); modelos BIM, cubicaciones y simulaciones energéticas (P2 y P3); registros contables y de ventas.. Unidades de análisis; Terreno o idea de proyecto evaluado; proyecto en diseño; obra; activo en operación; empresa usuaria; persona usuaria o capacitada.. Unidades de medida; Días, horas-persona, pesos y UF, porcentajes, kWh/m²·año, m³, toneladas, tCO₂e y número.. Técnicas de análisis (métricas); Estadística descriptiva y pruebas de diferencia de medias; diferencias en diferencias con emparejamiento; series de tiempo interrumpidas; métricas de desempeño de modelos (MAPE, MAE, precisión, exhaustividad, F1 y calibración); retorno de la inversión y ahorro neto para usuarios; costo de ciclo de vida (ISO 15686-5) y análisis de ciclo de vida simplificado (ISO 14040/14044); retorno social de la inversión (SROI) y, en proyectos públicos, evaluación social según las metodologías del Sistema Nacional de Inversiones; contabilidad de gases de efecto invernadero según GHG Protocol.. Sistema de seguimiento; Tablero de control en línea con actualización mensual, revisión trimestral del Consejo Técnico y semestral del Consejo Estratégico, informes de avance y de continuidad a Corfo, informe anual de impacto y mediciones ex post a 12 y 24 meses del cierre.. Contribución a los ODS y criterios ESG ODS (meta); Contribución del Programa; Indicadores asociados. ODS 9 (9.4 y 9.5); Modernización tecnológica e innovación del sector construcción con IA y datos.; Tiempo de factibilización, reprocesos y adopción. ODS 11 (11.1 y 11.3); Habilitación más rápida de vivienda adecuada y urbanización planificada.; Plazo de pre-inversión en vivienda con subsidio. ODS 8 (8.2); Aumento de la productividad mediante tecnología y empleo especializado.; Ventas, empleo y costos de mantención. ODS 7 (7.3) y ODS 13 (13.2); Eficiencia energética en diseño y operación; emisiones evitadas.; Energía proyectada y tCO₂e. ODS 12 (12.5); Reducción de residuos de construcción por menor reproceso.; Residuos evitados. ODS 5 (5.5); Participación y liderazgo de mujeres en tecnología y construcción.; % de mujeres en equipo, gobernanza y capacitación. Los indicadores se integrarán a los reportes ESG de los participantes que los emitan —en particular DTE— y se publicarán en el informe anual de impacto.

18.- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MARCOS REGULATORIOS ASOCIADOS A LOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS (Describa el sistema de gestión de calidad y los marcos regulatorios aplicables, según la Guía Técnica de la convocatoria. Identifique y analice las barreras legales, regulatorias y/o administrativas que puedan afectar la implementación de las soluciones propuestas y sector seleccionado, proponiendo un plan de trabajo con medidas concretas para abordarlas).

Estrategia preliminar del sistema de gestión de calidad El Programa instalará un sistema integrado de gestión basado en el ciclo de mejora continua (planificar, hacer, verificar y actuar), con referentes internacionales, especificidades por tecnología y metas de acreditación o certificación necesarias para cumplir las exigencias de clientes corporativos y públicos y asegurar desarrollos replicables y reproducibles: Ámbito; Estándar o buena práctica; Aplicación en el Programa. Gestión del Programa; ISO 9001:2015; Procesos de gestión, control documental, auditorías internas, acciones correctivas y satisfacción de usuarios.. Sistemas de IA; ISO/IEC 42001:2023 (gestión de IA) e ISO/IEC 23894:2023 (riesgos de IA); NIST AI RMF como referencia; Inventario de sistemas de IA, evaluaciones de impacto, controles del ciclo de vida, supervisión humana y transparencia.. Seguridad de la información y privacidad; ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701; Gestión de accesos, cifrado, continuidad operacional, gestión de incidentes y privacidad.. Calidad de software y datos; ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 25012; OWASP ASVS; Requisitos de calidad, pruebas automatizadas, revisión de código, seguridad de aplicaciones e indicadores de calidad de datos.. Desarrollo y operación de modelos; Metodologías ágiles, DevSecOps y MLOps; Integración y despliegue continuos, versionado de datos y modelos, fichas de modelos y de conjuntos de datos, monitoreo de deriva.. Información de activos construidos; ISO 19650; ISO 16739-1:2024 (IFC 4.3); buildingSMART IDS y BCF; COBie; Modelo de datos común y especificación abierta de P3; entrega de información a P4.. Gestión de activos; ISO 55001; Planes de mantención y gestión del ciclo de vida en P4.. Información geoespacial; Normas ISO 19100 y OGC; IDE Chile; Capas normativas y territoriales de P1.. Gestión de la innovación y vigilancia; UNE 166002 y UNE 166006 (referencia); Gestión del portafolio y sistema de vigilancia tecnológica.. Igualdad de género y conciliación; NCh 3262; Prácticas de equidad y conciliación (numeral 19).. Gobernanza de datos y fuentes de información Dimensión; Política y medidas. Fuentes de datos (Big Data); Normativa urbana (hoy más de 148 comunas y 12.000 zonas PRC en el piloto, con meta de cubrir todas las comunas con PRC vigente); capas oficiales (INE, MINEDUC, MINSAL, MINVU, SII, IDE Chile, SEA y Coordinador Eléctrico Nacional); oferta diaria de terrenos (portales inmobiliarios); permisos y anteproyectos históricos (In-Data); normativa, circulares DDU, dictámenes y jurisprudencia; modelos BIM/IFC y registros de software de obra (P3); sensores IoT y sistemas de mantenimiento (P4). Se procesan con canalizaciones de ingesta y calidad, lago de datos, análisis geoespacial, procesamiento de lenguaje natural para extraer normativa y aprendizaje automático supervisado.. Propiedad; Los datos pertenecen a quien los genera (numeral 13); DTE actúa como custodio y encargado del tratamiento según contratos y convenios.. Acceso y uso; Control de acceso por roles y mínimo privilegio; acuerdos de intercambio de datos con finalidad definida; registro de accesos y auditorías.. Uso ético; Principios de la Política Nacional de IA y de la OCDE: transparencia, explicabilidad, no discriminación, supervisión humana y responsabilidad; evaluaciones de impacto algorítmico aprobadas por el Comité de Ética y Datos.. Calidad; Dimensiones de ISO/IEC 25012 (exactitud, completitud, consistencia, actualidad y trazabilidad); 100% de los datos normativos con fuente documentada (decreto, fecha y origen).. Interoperabilidad; Estándares abiertos (IFC y OGC/GeoJSON), API REST documentadas, identificador único del activo y diccionario de datos abierto.. Protección de datos; Cumplimiento de la Ley 19.628 y de la Ley 21.719 (vigente desde diciembre de 2026): bases de licitud, minimización, evaluaciones de impacto en privacidad, derechos de los titulares, anonimización o seudonimización, contratos de encargo, garantías para transferencias internacionales y delegado de protección de datos.. Herramientas y recursos; Catálogo y linaje de datos, lago y almacén de datos, plataforma MLOps, registro de consentimientos y bitácora de auditoría.. Marcos regulatorios aplicables Ámbito; Normativa principal; Implicancia para las soluciones. Urbanismo y construcción; LGUC (DFL 458) y OGUC (DS 47), incluida la reglamentación térmica del art. 4.1.10; instrumentos de planificación territorial (PRC, PRI y planes seccionales); circulares DDU; Ley 20.703 (revisores independientes); Ley 20.958 (aportes al espacio público e IMIV); Ley 21.450 (integración social y urbana); Ley 21.442 (copropiedad inmobiliaria).; Reglas del motor normativo (P1 y P2); verificación del diseño; administración y mantención de condominios (P4).. Vivienda con subsidio; DS 49 y DS 19 (MINVU); resoluciones SEREMI, como la Res. Ex. N° 9/2026 de la SEREMI RM sobre localización DS49.; Criterios de elegibilidad y rentabilidad de P1.. Ambiental y energía; Ley 19.300 y DS 40/2012 (SEIA) y criterios del SEA (p. ej., data centers, 2026); Ley 21.202 (humedales urbanos); Ley 21.305 (eficiencia energética); normas de emisión de ruido.; Capas y reglas de elegibilidad (P1); metas de consumo en diseño y operación (P2 y P4).. Compras públicas y obra pública; Ley 19.886, modificada por la Ley 21.634; Estándar BIM para Proyectos Públicos (Planbim); reglamentos MOP.; Canal de venta B2G y formatos de intercambio (P3).. Datos, IA y ciberseguridad; Ley 19.628 y Ley 21.719 (protección de datos personales); Ley 21.663 (marco de ciberseguridad); Ley 21.459 (delitos informáticos); Ley 21.180 (transformación digital del Estado); Ley 20.285 (acceso a información pública); Ley 19.799 (firma electrónica); Política Nacional de IA y proyecto de ley que regula los sistemas de IA (Boletín N° 16.821-19); referencia internacional: Reglamento (UE) 2024/1689.; Gobernanza de datos, privacidad, seguridad y supervisión humana en todos los módulos.. Propiedad intelectual; Ley 17.336 (propiedad intelectual) y Ley 19.039 (propiedad industrial).; Estrategia de protección (numeral 13).. Laboral y género; Código del Trabajo; Ley 21.643 (prevención del acoso y la violencia en el trabajo); Ley 20.348 (igualdad de remuneraciones); Ley 21.645 (conciliación); Ley 21.015 (inclusión laboral).; Medidas de género y diversidad (numeral 19).. Barreras legales, regulatorias y administrativas, y plan de trabajo para abordarlas Barrera; Efecto; Medidas concretas; Responsable y plazo; Indicador. Normativa urbana (PRC, PRI y ordenanzas) no disponible en formatos digitales estructurados y heterogénea entre comunas (administrativa); Limita la cobertura y la actualización automática de P1 y P2.; Convenios de acceso a capas con MINVU, SEREMI y municipios; propuesta de estándar de normativa urbana legible por máquina junto a MINVU-DDU e IDE Chile; carga asistida con trazabilidad de fuentes.; Dirección y Líder P1; M3–M36; Comunas con normativa estructurada (148 → todas con PRC vigente). Interpretaciones normativas divergentes entre Direcciones de Obras (regulatoria); Riesgo de que la evaluación automatizada difiera del criterio de la DOM.; Reglas versionadas con citación de circulares DDU y dictámenes; validación por revisores de ANRI y abogados; reporte de discrepancias a MINVU-DDU; advertencia expresa de que no reemplaza el pronunciamiento de la DOM ni el Certificado de Informaciones Previas.; Líder P1 y asesor legal; permanente; 100% de reglas con fuente citada. Responsabilidad legal por decisiones basadas en recomendaciones de IA (legal); Riesgo reputacional y de litigios que frene la adopción.; Diseño como sistema de apoyo a la decisión con supervisión humana; términos y condiciones y acuerdos de nivel de servicio; trazabilidad y explicabilidad; evaluación de seguro de responsabilidad profesional.; Gerente/a TT-PI y asesor legal; M12; Términos aprobados; 0 reclamos. Protección de datos personales (Ley 21.719): datos de propietarios, permisos y operación de activos; uso de nube en el extranjero (legal); Posibles sanciones y restricciones al uso de datos.; Evaluación de impacto en privacidad por módulo; bases de licitud y finalidad; minimización y anonimización; contratos de encargo; garantías para transferencias; delegado de protección de datos; adecuación antes de diciembre de 2026 y de cada lanzamiento.; Comité de Ética y Datos; M1–M12 y continuo; 100% de módulos con evaluación. Uso de información de portales inmobiliarios y sus términos de uso (contractual); Restricción de la fuente de datos de oferta de terrenos.; Convenios formales de datos o API con Toc-Toc y Portal Inmobiliario; cese de captura no autorizada; revisión legal.; Dirección; M1–M6; Convenios firmados. Datos históricos de tramitación (permisos, factibilidades y estudios) dispersos entre organismos (administrativa); Limita el entrenamiento del predictor de plazos.; Solicitudes por Ley 20.285; convenios con MINVU (DOM en Línea), sanitarias y distribuidoras eléctricas; datos de In-Data y de pilotos.; Líder P1 e In-Data; M3–M24; Fuentes integradas (N°). Formatos propietarios y licencias de software de obra que restringen la extracción de datos (contractual y técnica); Limita la interoperabilidad de P3.; Priorizar estándares abiertos; acuerdos con proveedores; propuesta de norma técnica ante el INN; promover que las compras públicas de MOP y MINVU exijan formatos abiertos.; Líder P3; M6–M48; Integraciones (N°); propuesta ingresada al INN. Valor probatorio de los registros digitales de obra y de la bitácora del activo, y su transferencia entre propietarios (regulatoria); Limita la continuidad y el valor de los datos (P3 y P4).; Firma electrónica avanzada (Ley 19.799), sellos de tiempo e integridad; alineación con iniciativas públicas de libro de obras digital; propuesta a MINVU para reconocer la bitácora digital en los antecedentes del edificio.; Líderes P3 y P4; M18–M48; Propuesta presentada. Ciclos y requisitos de compras públicas (Ley 19.886 y Ley 21.634) (administrativa); Retrasa la adopción por mandantes públicos.; Pilotos mediante convenios de colaboración; Compra Ágil y compra pública de innovación; inscripción en el Registro de Proveedores; evaluación de convenio marco.; Gerente/a TT-PI; M18–M60; Contratos públicos (N°). Incertidumbre sobre la futura ley de IA (Boletín N° 16.821-19) (regulatoria); Posibles obligaciones adicionales para sistemas de alto riesgo.; Cumplimiento anticipado (ISO/IEC 42001, evaluaciones de impacto y transparencia); participación en consultas; vigilancia normativa.; Comité de Ética y Datos; continuo; Informe anual de cumplimiento. Exigencias de ciberseguridad para clientes regulados (Ley 21.663), como energía y minería (regulatoria); Requisitos adicionales a proveedores tecnológicos.; Sistema de gestión ISO/IEC 27001 y certificación en Etapa 2; cláusulas de seguridad.; Líder técnico; M3–M42; Certificación obtenida. Límites a la patentabilidad del software (art. 37 de la Ley 19.039) (legal); Menor protección vía patentes.; Estrategia mixta: derecho de autor, secreto empresarial, marcas y contratos; evaluación de invenciones con efecto técnico.; Comité de PI; M6; Estrategia aprobada.

19.- MEDIDAS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y/O DIVERSIDAD QUE SE IMPLEMENTARÁN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA (Refiérase a medidas, acciones y/o políticas que busquen acortar brechas, barreras e inequidades y potenciar la participación de las mujeres en el programa, propiciando así el desarrollo de una cultura de igualdad de oportunidades).

Diagnóstico. La construcción es uno de los sectores con menor participación femenina en el empleo en Chile, y las disciplinas de datos e IA también presentan brechas de género relevantes. A la vez, las soluciones del Programa impactan la vivienda con subsidio, donde una alta proporción de las postulaciones corresponde a mujeres jefas de hogar. El Programa parte de una base favorable —la dirección del proyecto de gestión recae en una mujer y participan organizaciones lideradas por mujeres, como ANRI— y la transforma en compromisos medibles: Ámbito; Medidas; Meta e indicador. Gobernanza; Al menos 40% de mujeres en Consejos y comités; ternas con al menos una mujer para especialistas del Consejo Técnico y cargos clave; responsable de género en la UGP.; ≥40% de mujeres en instancias de gobernanza. Reclutamiento y selección; Descripciones de cargo con lenguaje neutro; preselección con currículos anonimizados; ternas finales con al menos una candidata; comités de selección mixtos; difusión de vacantes en redes de mujeres en tecnología y construcción.; ≥40% de mujeres en nuevas contrataciones y ≥30% en roles técnicos de IA y datos. Equidad salarial; Bandas de remuneración por cargo y auditoría anual de brecha salarial (Ley 20.348).; Brecha ≤5% en cargos equivalentes. Conciliación y corresponsabilidad; Jornada flexible y teletrabajo; permisos para cuidados (Ley 21.645); reuniones en horario protegido; actividades compatibles con responsabilidades de cuidado.; 100% del equipo con acceso a las medidas. Ambientes laborales seguros; Protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo (Ley 21.643), canal de denuncia confidencial y capacitación anual.; 100% del equipo capacitado; denuncias gestionadas en plazo legal. Formación y desarrollo; Al menos 40% de cupos para mujeres en las capacitaciones del Programa; mentorías para profesionales mujeres en IA y construcción; becas de certificación.; ≥40% de mujeres capacitadas; ≥10 mentorías. Difusión; Paneles con al menos 40% de expositoras; lenguaje e imágenes inclusivos; datos desagregados por sexo en todas las actividades.; ≥80% de paneles al M36 y 100% al M60. Diseño de soluciones sin sesgos; Evaluación de sesgos en datos y modelos; pruebas de usabilidad con usuarias; incorporación en P1 de criterios de cercanía a servicios de cuidado (salas cuna, salud y educación), que benefician especialmente a mujeres.; 100% de los módulos con evaluación de sesgo. Proveedores y pilotos; Preferencia, en igualdad de condiciones, por empresas lideradas por mujeres en contrataciones y pilotos.; Empresas lideradas por mujeres contratadas o en pilotos (N°). Diversidad e inclusión; Inclusión laboral de personas con discapacidad (Ley 21.015); accesibilidad digital de la plataforma (WCAG 2.1 AA); diversidad territorial mediante pilotos y capacitaciones en regiones.; Plataforma accesible; actividades en ≥5 regiones. Gestión y certificación; Prácticas alineadas con la norma NCh 3262 y postulación al Sello Iguala-Conciliación.; Postulación en la Etapa 2. Seguimiento. Todos los indicadores de personas se reportan desagregados por sexo en el tablero del Programa; el/la responsable de género informa semestralmente al Consejo Estratégico, que evalúa el avance y adopta medidas correctivas.

20.- RESUMEN DE PRESUPUESTO

20.1. Presupuesto consolidado de todo el programa

| Costo Total del Programa Sumatoria del Subsidio Corfo más aporte de los Participantes. | $ 5.000.000.000 (100%) |
| --- | --- |
| Subsidio solicitado a Corfo | $ 3.000.000.000 (60,00%) |
| Aporte Total de Entidades Participantes del Programa (Beneficiario, Coejecutores y Asociados) | $ 2.000.000.000 (40,00%) |
| Aporte Pecuniario de las Entidades Participantes del Programa | $ 1.045.000.000 (20,90%) |
| Aporte Valorizado de las Entidades Participantes del Programa | $ 955.000.000 (19,10%) |
| Aporte Total del Beneficiario | $ 995.000.000 |
| Aporte Pecuniario del Beneficiario | $ 845.000.000 |
| Aporte Valorizado del Beneficiario | $ 150.000.000 |
| Subsidio solicitado correspondiente a la cuenta de Recursos Humanos. Refiérase a lo establecido en las bases administrativas subnumeral 4.6.1 letra a y bases técnicas numeral 11. | $ 2.125.000.000 (70,83% del subsidio) |
| Subsidio solicitado correspondiente a la cuenta Gastos de Operación. Refiérase a lo establecido en las bases administrativas subnumeral 4.6.1 letra b y bases técnicas numeral 11 | $ 500.000.000 (16,67% del subsidio) |
| Subsidio solicitado correspondiente a la cuenta Gastos de Inversión. Refiérase a lo establecido en las bases administrativas subnumeral 4.6.1 letra d y bases técnicas numeral 11 | $ 75.000.000 (2,50% del subsidio) |
| Subsidio solicitado correspondiente a la cuenta Gastos de Administración. Refiérase a lo establecido en las bases administrativas subnumeral 4.6.1 letra e y bases técnicas numeral 11. | $ 300.000.000 (10,00% del subsidio) |
| Aporte Total Coejecutores y Asociados. *Montos deben coincidir con el detalle de planilla Excel denominada “Presupuesto y Carta Gantt” | Aporte Total $ 1.005.000.000 |
|  | Aporte Pecuniario $ 200.000.000 |
|  | Aporte Valorizado $ 805.000.000 |

ANEXO 1: PROYECTOS/PROGRAMAS CON COFINANCIAMIENTO PÚBLICO EN EJECUCIÓN

Descripción de proyectos o programas, relacionados con la materia de la convocatoria, adjudicados por empresas u otras entidades participantes de la propuesta del programa tecnológico, que se encuentren EN EJECUCIÓN, y que cuenten con cofinanciamiento público de fuentes tales como Corfo, ANID, FIA, FIC-R u otras que puedan considerarse relevantes:

| Nombre entidad beneficiaria | No se registran. Si durante la evaluación o la ejecución alguna entidad participante se adjudica un proyecto o programa con cofinanciamiento público (Corfo, ANID, FIA, FIC-R u otros) relacionado con la materia de esta convocatoria, se informará a Corfo con su análisis de adicionalidad y no duplicidad. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre entidad de origen del con financiamiento público | No aplica. |  |  |
| Nombre del Instrumento | No aplica. |  |  |
| Nombre programa/proyecto | No aplica. |  |  |
| Código del programa/proyecto | No aplica. |  |  |
| Objetivo del programa o proyecto (máx. 500 caracteres) | No aplica. |  |  |
| Justificar adicionalidad con el Programa Tecnológico postulado | No aplica. |  |  |
| Argumentar la no duplicidad con el Programa Tecnológico postulado | No aplica. Se deja constancia de que los proyectos habitacionales DS49 de DTE (La Serena y Chillán) se financian con subsidios habitacionales del MINVU para las familias y no financian desarrollo tecnológico; en el Programa solo aportan datos y entorno de pilotaje a P1, sin duplicidad de actividades ni de recursos humanos. |  |  |
| Monto Total ($) | No aplica. | Aporte Subsidio Institución Pública ($) | No aplica. |
| Año inicio | No aplica. | Año término | No aplica. |

Nota: repetir este cuadro las veces que sea necesario., para indicar PROYECTOS/PROGRAMAS CON COFINANCIAMIENTO PÚBLICO EN EJECUCIÓN

Se sugiere que la extensión máxima de este formulario no exceda las 150 páginas en total, sin incluir anexo.

Señalar el sector económico y/o productivo, considerando lo indicado en la publicación del respectivo llamado a concurso del instrumento de financiamiento “Programas Tecnológicos”.

De acuerdo con lo señalado en el numeral 8.5 de las bases técnicas, se deben considerar al menos los indicadores señalados en la Guía Técnica de esta convocatoria, ajustándolos a las características de la propuesta y completando las metas numéricas anuales.

No se requiere definir las capacidades de los participantes, ya que éstas se encuentran descritas anteriormente.

Refiérase a si participa o no el gestor tecnológico en la ejecución del proyecto individualizado.

Indicar nombre (s)

Indicar nombre (s)

Indicar nombre (s)

Manera en que se pueden integrar y complementar, maximizando el uso de los recursos y evitando la duplicación de actividades.

Se deberán considerar las brechas establecidas en el Numeral 2 de la Guía Técnica de la Convocatoria y Numeral 8 de las Bases Técnicas.

Incorporar CV de ambos profesionales en anexos

Incorporar CV de profesionales del equipo de trabajo en anexos

Se deberán considerar al menos las brechas establecidas en la Guía Técnica de la convocatoria, entre otras que se consideren necesarias.

Manera en que se pueden integrar y complementar, haciendo eficiente el uso de los recursos y evitando la duplicación de actividades.

De acuerdo con lo señalado en la Guía Técnica de la convocatoria, los proyectos presentados en el portafolio del programa deben iniciarse con un IRL (Innovation Readiness Level ) igual o superior a 5 (IRL 5).

Indique con cuáles Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-Naciones Unidas) se asocia el proyecto.

Se deberán considerar al menos las brechas establecidas en la Guía Técnica de la convocatoria, entre otras que se consideren necesarias.

Manera en que se pueden integrar y complementar, haciendo eficiente el uso de los recursos y evitando la duplicación de actividades.

De acuerdo con lo señalado en la Guía Técnica de la convocatoria, los proyectos presentados en el portafolio del programa deben iniciarse con un IRL (Innovation Readiness Level ) igual o superior a 5 (IRL 5).

Indique con cuáles Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-Naciones Unidas) se asocia el proyecto.

Se deberán considerar al menos las brechas establecidas en la Guía Técnica de la convocatoria, entre otras que se consideren necesarias.

Manera en que se pueden integrar y complementar, haciendo eficiente el uso de los recursos y evitando la duplicación de actividades.

De acuerdo con lo señalado en la Guía Técnica de la convocatoria, los proyectos presentados en el portafolio del programa deben iniciarse con un IRL (Innovation Readiness Level ) igual o superior a 5 (IRL 5).

Indique con cuáles Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-Naciones Unidas) se asocia el proyecto.

Se deberán considerar al menos las brechas establecidas en la Guía Técnica de la convocatoria, entre otras que se consideren necesarias.

Manera en que se pueden integrar y complementar, haciendo eficiente el uso de los recursos y evitando la duplicación de actividades.

De acuerdo con lo señalado en la Guía Técnica de la convocatoria, los proyectos presentados en el portafolio del programa deben iniciarse con un IRL (Innovation Readiness Level ) igual o superior a 5 (IRL 5).

Indique con cuáles Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-Naciones Unidas) se asocia el proyecto.